PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Tartalom

1.	BEVEZETÉS	3

2.	A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA	3

3.	A PÁLYÁZATRA JOGOSULTAK KÖRE ÉS A TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK	5

3.1	Támogatást igénylők köre	5

3.2	Támogatható projektek köre	6

4.	A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE	7

5.	A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, FORMAI ÉS JOGOSULTSÁGI ELLENŐRZÉSE, HIÁNYPÓTLÁS	8

5.1	Befogadás	8

5.2	Jogosultsági és formai ellenőrzés szempontjai	9

5.3	Hiánypótlás	9

6.	ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK	10

7.	ÉRTÉKELÉSI ÉS DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT	12

7.1	A döntéshozatal során figyelembe vett főbb értékelési szempontok:	12

7.2	A döntési lehetőségek:	13

7.3	Értesítés és indokolás:	13

8.	TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS	13

8.1	A támogatási megállapodás megkötése	13

8.2	A támogatási megállapodás módosítása	14

8.3	A támogatási megállapodás megszüntetése	15

8.3.1	Felmondás	15

8.3.2	Elállás	16

9.	A POC PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA	17

9.1	A végső kedvezményezett projektjének megkezdése	17

9.2	A projekt befejezése	18

10.	A POC PROJEKT FINANSZÍROZÁSA	19

10.1	Előleg igénylése	19

10.2	Beszámolók benyújtása	21

10.3	Beszámolók ellenőrzése	22

11.	A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	24

12.	PANASZKEZELÉS	24

13.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA	24

13.1	Nyilvánosság	24

13.2	Tájékoztatás	24

13.3	Kommunikációs kötelezettségek	25

13.4	Felelősség és jogkövetkezmények	25

14.	FENNTARTÁSI IDŐSZAK	25

15.	ELLENŐRZÉS	26

15.1	Szúrópróbaszerű ellenőrzés	26

15.2	Helyszíni ellenőrzés	26

15.2.1	Végső kedvezményezett helyszíni ellenőrzése a TTC által	26

15.2.2	Az NKFI Hivatal helyszíni ellenőrzése	27

16.	EGYÉB FONTOS SZABÁLYOZÁS	28

16.1	A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek	28

16.2	Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató	28

BEVEZETÉS

Az SZTE TTC Zrt. az NKFI Alapból finanszírozott Proof of Concept (PoC) program keretében pályázati lehetőséget hirdet a Szegedi Tudományegyetem kutatói (csoport) és hallgatói számára. A pályázati program célja az alapkutatási eredmények technológiai és piaci validálása, valamint azok előkészítése kereskedelmi hasznosításra. Jelen dokumentum részletes segédletet nyújt a pályázat benyújtásához, lebonyolításához és elszámolásához kapcsolódó valamennyi folyamat tekintetében.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA

Ez a fejezet részletesen bemutatja a PoC program megvalósításának főbb lépéseit, különös tekintettel az SZTE TTC Zrt. (a továbbiakban: TTC) és a végső kedvezményezettek – vagyis az SZTE szervezeti egységei, kutatócsoportjai, kutatói – közötti kapcsolatra, kötelezettségekre és adminisztrációs folyamatokra.

1. A PoC felhívás közzététele

A PoC program operatív lebonyolítója a TTC, amely a neki megítélt keretösszeg terhére hirdeti meg az egyetemi kutatók számára szóló pályázati lehetőséget. A TTC köteles a felhívást és a kapcsolódó pályázati dokumentációt (sablon, útmutatók, értékelési szempontok stb.) nyilvánosan elérhetővé tenni saját honlapján.

2. Pályázat benyújtása a TTC-hez

Az SZTE szervezeti egységei (végső kedvezményezettek) a TTC által kiadott PoC pályázati sablon alapján dolgozzák ki projektjavaslataikat. A projekttervnek tartalmaznia kell a technológiai tartalom részletes bemutatását, a piaci és üzleti hasznosíthatóság terveit, költségvetést, valamint az ütemezést. A végső kedvezményezett a teljes pályázati anyagot benyújtja a TTC felé.

3. A beérkezett pályázatok értékelése

A TTC a pályázatokat formailag és tartalmilag is ellenőrzi. A tartalmi értékelést egy 5–7 fős bizottság végzi, amelynek többségében ipari, üzleti és befektetői hátterű, független szakértők a tagjai. A bizottság tagja a TTC vezető tisztségviselője, valamint tanácskozási joggal a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) egy delegáltja és az SZTE részéről egy szakterületi szakértő is.

4. Támogatási döntés és szerződéskötés

A bizottság döntését követően a TTC hivatalosan dönt a támogatandó PoC projektekről. A támogatás legalább 50%-át 20 millió Ft alatti költségvetésű projektekre kell fordítani. A kiválasztott projektek végső kedvezményezettjeivel a TTC támogatási megállapodást köt.

5. Előlegigénylés lehetősége

A támogatási megállapodás megkötését követően a végső kedvezményezett jogosult előleget igényelni a TTC-től, amelyet a projekt megvalósításának megkezdéséhez használhat fel. Az előleg elszámolása a későbbi pénzügyi beszámolók részeként történik.

6. Projektmegvalósítás és szakmai támogatás

A PoC projektek a támogatási megállapodás aláírását követően indulhatnak. A megvalósítás ideje alatt a TTC mentorálási, tanácsadási és projektmenedzsment szolgáltatásokat biztosít. A TTC köteles saját forrásból a támogatott projektekre eső támogatás legalább 10%-ának megfelelő összegű hozzájárulást biztosítani.

7. Mérföldkövek és beszámolási kötelezettségek

A Proof of Concept projektek megvalósítása során legalább két mérföldkövet kell betervezni. Azoknál a projekteknél, amelyek támogatási összege nem haladja meg a 20 millió forintot, a teljesítés időtartama legfeljebb 12 hónap, a mérföldköveket pedig a projekt félidejére és a lezárás időpontjára kell ütemezni. Amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot, a projekt futamideje legfeljebb 24 hónap lehet, a két mérföldkő pedig a 12. és a 24. hónap végére esik. A projekt teljes időtartama maximum 36 hónap lehet, amelyet 12 hónapos fenntartási időszak zár. A projekt befejezése a 36. hónap végén történik. Minden mérföldkő elérését követően a végső kedvezményezett köteles a TTC részére szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani.

8. Ellenőrzés és támogatás folyósítása

A TTC a benyújtott beszámolókat formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, szúrópróbaszerű pénzügyi ellenőrzést is végezhet. A jóváhagyott beszámolók után kerül sor a további támogatási részletek folyósítására, vagy az előleggel való elszámolás véglegesítésére.

9. Projektzárás és fenntartási időszak

A projekt lezárása után a TTC 12 hónapig fenntartási kötelezettséget vállal. A fenntartási időszak végére a végső kedvezményezettnek teljesítenie kell a kötelező vállalást: a projekt által generált szerződéses bevételeknek el kell érniük legalább a támogatási összeg 50%-át. A fenntartási időszakban is fennáll jelentési kötelezettség, de a forma és a tartalom eltér a projektmegvalósítás során megszokott szakmai és pénzügyi beszámolóktól. A végső kedvezményezett (például egyetem) a fenntartási időszak alatt is köteles a TTC felé rendszeresen jelenteni a projekt helyzetéről, előrehaladásáról, a kötelező vállalások (pl. értékesítési vagy hasznosítási bevétel) teljesüléséről, hasznosításról vagy egyéb megvalósult eredményekről. Ez rövidebb, fókuszában állapotjelentő vagy fenntartási beszámoló, de nem tartalmazza a megvalósítási időszak részletes szakmai és pénzügyi beszámolóit. A záró fenntartási beszámoló sablon a TTC honlapján elérhető.

10. Konzultáció és beszámolás a NIÜ felé

A teljes projektmegvalósítás ideje alatt a TTC köteles rendszeresen konzultálni a NIÜ-vel, és PoC projekt szinten előrehaladási jelentéseket, valamint összesített szakmai és pénzügyi beszámolókat benyújtani a támogató hatóság részére.

A PÁLYÁZATRA JOGOSULTAK KÖRE ÉS A TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK

Támogatást igénylők köre

A Proof of Concept (PoC) pályázati program keretében támogatási kérelmet kizárólag az SZTE szervezeti egységei, kutatócsoportjai, intézetei vagy ezek jogi keretei között működő kutatók, kutatócsoport-vezetők nyújthatnak be. A program célja, hogy lehetőséget teremtsen az SZTE-n belül keletkezett tudományos eredmények validálására és piaci hasznosíthatóságuk előmozdítására.

Jogosultsági kritériumok:

- Szervezeti egységek szintjén:

  - A pályázatot az SZTE valamely intézményi egysége (pl. tanszék, intézet, központ, labor) vagy az intézmény keretei között működő formális kutatócsoport nyújthatja be.

  - A pályázatot minden esetben egy természetes személy (vezető kutató, projektgazda) képviseli.

- Párhuzamos pályázatok korlátozása: egy SZTE-s szervezeti egység preferáltan egyszerre csak egy PoC pályázat támogatottjaként vehet részt.

- Többszöri támogatás lehetősége:

  - Egy adott PoC projekt indokolt esetben kétszer is támogatható a program keretében. Ebben az esetben az elnyerhető támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

  - A második támogatási ciklusra vonatkozó pályázatnak világosan be kell mutatnia a korábbi támogatási időszak eredményeit, valamint azt, hogy a folytatás miként visz közelebb a hasznosítási célokhoz.

- Több szervezet vagy feltaláló együttes pályázata:

  - Ha egy PoC projekt megvalósítása több kutató, illetve kutatócsoport közreműködésével történik, úgy kötelező egy vezető kutatót kijelölni, aki a pályázatért felel.

  - Ha a projekt tárgyát képező szellemi alkotás több feltaláló vagy jogtulajdonos közös eredménye, a pályázat kizárólag együttesen nyújtható be, a tulajdoni részarányok és a szellemi jogi viszonyok egyértelmű feltüntetésével.

Támogatható projektek köre

A program olyan technológia-orientált fejlesztési projekteket támogat, amelyek az alapkutatási eredmények technológiai érettségét növelik, lehetőséget adva a későbbi piacra lépés vagy befektetői tárgyalások megalapozására.

A támogatás fő célterületei:

- Kutatási eredmények továbbfejlesztése és validálása:

A program célja, hogy az alapkutatási eredmények továbbfejlesztését és gyakorlati validálását támogassa, elősegítve a tudományos vagy technológiai koncepciók megvalósíthatóságának és alkalmazhatóságának igazolását.

- • Koncepciók és elméletek kísérleti igazolása:

A támogatott projekteknek el kell jutniuk arra a fejlettségi szintre, ahol kísérleti módszerekkel alátámasztható egy új elmélet, technológia vagy megoldás működőképessége. A fejlesztés eredményeként világosan kimutathatóvá kell válnia, hogy a kutatásból származó tudományos alapok a gyakorlatban is megvalósíthatók.

- • Piaci és hasznosítási potenciál vizsgálata:

A projektek során kiemelt cél a létrejövő eredmények piaci relevanciájának és hasznosítási lehetőségeinek feltárása. A fejlesztésnek lehetőséget kell teremtenie arra, hogy a projekt eredményeiről reálisan megállapítható legyen azok gazdasági, társadalmi vagy ipari hasznosíthatósága.

- Támogatási összegek és projektidőtartam:

  - Projektenként 5 és 50 millió forint közötti támogatási összeg igényelhető.

  - A kisebb volumenű, gyors validálásra alkalmas projektek ösztönzése érdekében a teljes keret legalább 50%-át olyan projektekre kell fordítani, amelyek támogatási igénye nem haladja meg a 20 millió forintot.

  - A projektidőtartam a támogatási összegtől függ:

    - 20 millió Ft alatti támogatás: 6–12 hónap

    - 20 millió Ft feletti támogatás: 12–24 hónap (a 24 hónapos projektek kizárólag az első évben indíthatók)

Támogatható tevékenységek:

- Technológia-, szolgáltatás- vagy termékfejlesztésre irányuló ötletvalidáció, újdonságkutatás, piac- és versenytárselemzés, hasznosítási lehetőségek feltárása;

- A fejlesztéshez szükséges szolgáltatások, pl. analitikai vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek, szoftverfejlesztés, laborvizsgálatok;

- Szakmai kapcsolódási lehetőségek: konferenciarészvétel, látogatások, kapcsolatépítő események, amelyek demonstrálhatóan a hasznosítást segítik;

- Kutatási infrastruktúra használat, gépek, műszerek bérlete;

- Szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tevékenységek, pl. szabadalmaztatás, oltalom bejelentése, iparjogvédelmi tanácsadás.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

A Proof of Concept (PoC) pályázati adatlap kitöltési útmutatója a pályázókat segíti abban, hogy minden, a bírálathoz és lebonyolításhoz szükséges információt világosan, szabályosan mutassanak be. Az útmutató logikus szerkezetet kínál, amely végigvezet a szükséges adatok megadásán.

Főbb tartalmi elemek

- Pályázó adatai: Bemutatandók a pályázatot benyújtó személy (pl. kutató) alapadatai, elérhetőségei, szakmai besorolása és szervezeti háttere.

- Projekt alapadatai: Meg kell adni a projekt pontos címét, a tervezett támogatási összeget, valamint a megvalósítás időtartamát.

- Projekt szakmai tartalmának leírása: Összefoglalandó a megoldandó probléma, a tervezett fejlesztés lényege, innovatív vonásai és technológiai részletei..

- Szellemi alkotás tulajdonjogi helyzete: Részletezni kell, hogy a projekthez kapcsolódó szellemi tulajdon intézményi birtokbavétele, illetve a részes felek jogviszonyai, szerzői jogi státusza rendezett-e.

- A fejlesztés és hasznosítás kockázatai: Fel kell tárni a technológiai, piaci, jogi és etikai kockázatokat, valamint leírni a tervezett kockázatkezelési lépéseket.

- Célpiac bemutatása: Ismertetni kell a fejlesztés célcsoportját, a piaci igényt, a tervezett piac földrajzi elhelyezkedését, a piac méretét és növekedési potenciálját.

- Validáció és hasznosítás: Részletezni szükséges a technológia tesztelésének, validációjának ütemezését, valamint a jövőbeli hasznosítási (pl. piacra vitel) lehetőségeit.

- Versenytársak vizsgálata: Röviden be kell mutatni a lehetséges versenytárs termékeket és technológiákat, versenyelőnyt, illetve a szellemi tulajdonvédelmi helyzetet.

- Üzleti modell: Leírni, milyen értékajánlat, bevételi struktúra, költségszerkezet, értékesítési és disztribúciós terv keretében hasznosul a fejlesztés.

- Szakmai csapat bemutatása: Bemutatandók a kulcsfejlesztők, kutatók, esetleges külső szakértők, és az együttműködés szervezésére vonatkozó elképzelések.

- Üzleti hasznosítási tervek: Ki kell térni a hosszú távú piaci tervekre, például spin-off alapításra, ipari együttműködésekre, IT védelmi stratégiára és értékesítési elképzelésekre.

- Projekt ütemezése és mérföldkövei: Bemutatandó a projekt főbb mérföldkövei, az ezekhez tartozó főbb tevékenységek és teljesítési időpontok.

- Költségterv: Ismertetni kell a várható kiadások főbb kategóriáit, azok indoklását, valamint az ütemezést és arányosságot biztosító elveket.

Ez a strukturált, tömör kitöltési útmutató biztosítja, hogy a pályázó minden, a sikeres elbíráláshoz nélkülözhetetlen információt átláthatóan, a felhívás követelményeinek megfelelően adjon meg.

A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, FORMAI ÉS JOGOSULTSÁGI ELLENŐRZÉSE, HIÁNYPÓTLÁS

A beadott pályázatok első körben formai és jogosultsági ellenőrzésen esnek át. Ez az ellenőrzési lépés nem tartalmi értékelés, hanem azt hivatott megállapítani, hogy a pályázat megfelel-e a kiírás formai és adminisztratív feltételeinek, illetve, hogy a benyújtó jogosult-e támogatást igényelni. A befogadás és formai ellenőrzés rendjét az alábbiak szerint határozzuk meg:

Befogadás

A pályázat befogadásáról az SZTE TTC a benyújtást követő legfeljebb 7 munkanapon belül visszajelzést küld a pályázó részére. Ez a visszajelzés az alábbi két formában történhet:

- Befogadó nyilatkozat: A pályázat formailag megfelel, az értékelési folyamatba bevonható.

- Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás: A pályázat nem felel meg a formai vagy jogosultsági feltételeknek, ezért nem kerül további értékelésre.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén a TTC írásban, indokolással ellátva értesíti a pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát, valamint a kifogás (panasz) benyújtásának lehetőségét, határidejét és módját.

Jogosultsági és formai ellenőrzés szempontjai

Az SZTE TTC a következő formai és jogosultsági szempontokat vizsgálja a befogadás során:

- A pályázatot a meghatározott határidőn belül nyújtották-e be.

- A pályázatot jogosult pályázó (SZTE szervezeti egység, kutatócsoport, intézet) nyújtotta-e be.

- A pályázat teljeskörűen kitöltött, és minden kötelező mellékletet tartalmaz-e.

- Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a PoC felhívásban megadott 50 millió Ft-ot.

- A projekt tervezett időtartama összhangban van a pályázatban előírt futamidő-korlátokkal (20 millió Ft alatt: 6–12 hónap; felette: 12–24 hónap).

- A pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok (pl. jogi, pénzügyi, összeférhetetlenségi).

- A benyújtott adatok valódiak, pontosak és hitelesek, nem tartalmaznak megtévesztő vagy nyilvánvalóan téves információt.

- A szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogi helyzet bemutatása egyértelmű és koherens.

Amennyiben a fenti szempontok bármelyikének való megfelelés nem teljesül, a TTC jogosult a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítani.

Hiánypótlás

Hiánypótlási lehetőség kizárólag abban az esetben biztosítható, ha a pályázat formai vagy tartalmi hiányosságokat tartalmaz, de nem áll fenn olyan hiba vagy kizáró ok, amely a pályázat automatikus elutasítását vonná maga után.

A hiánypótlás folyamata:

- A TTC írásban hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, meghatározva a pontosan pótlandó elemeket és a hiánypótlás határidejét (általában 5 munkanap).

- A pályázónak a megadott határidőn belül, az elvárt módon és formában kell pótolnia a hiányzó vagy hibás elemeket.

- A határidő elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

- A hiánypótlási kötelezettség nem értelmezhető úgy, hogy az a pályázat tartalmi átdolgozására vagy érdemi bővítésére vonatkozna, kizárólag hiányzó vagy nem megfelelő formai elemek korrigálása történhet meg.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A Proof of Concept (PoC) programban a végső kedvezményezett csak a projekt megvalósítása érdekében ténylegesen felmerült, támogatott és indokolt költségeket számolhatja el, amelyek megfelelnek a pályázati felhívás, a támogatási megállapodás és az általános elszámolhatósági szabályok előírásainak. Az alábbi kategóriákban támogathatók és számolhatók el költségek:

Elszámolható költségtípusok

| Költségtípus | Leírás és főbb példák |
| --- | --- |
| Személyi jellegű kiadások | Kutatók, fejlesztők, technikusok, projektmenedzsment bér- és járulékköltségei, megbízási díjak, cafeteria, kiküldetési díjak. |
| Anyagköltség | Közvetlenül a projekthez vásárolt anyagok; kutatáshoz, fejlesztéshez, prototípushoz, vizsgálatokhoz szükséges eszközök. |
| Eszközbeszerzés (berendezések, gépek) | Új, a projekt céljához szükséges eszközök, berendezések beszerzése, üzembe helyezési és szállítási költségekkel együtt. |
| Immateriális javak | Licenc, know-how, szoftverek, szabadalmak stb. megszerzésének költsége a projekthez kapcsolódóan. |
| Igénybe vett szolgáltatások | Tanácsadási díjak, piackutatás, jóváhagyási/szabványosítási szolgáltatások, vizsgálatok, tesztek, konferencia-részvétel, publikációs díj. |
| Iparjogvédelmi tevékenység | Szabadalmi, védjegyoltalmi bejelentések jogi és hatósági díjai, újdonságkutatás, IP menedzsment. |
| Projektkoordináció és adminisztráció | Menedzsment, adminisztráció, elszámolás, jogi, könyvelési, controlling költség, kommunikációs feladatok. |
| Utazás, rendezvény, piacra jutás | Konferenciák, workshopok, kiállítások részvételi és utazási, szállásköltsége, promóciós kiadások. |
| Alap infrastruktúra-költség – kizárólag | Ha a projekt szükségessé teszi kisebb kiépítést, fejlesztést (építés, bővítés, átalakítás), csak a projekthez szorosan kapcsolódó mértékben. |

Fontos szabályok

- Csak a projekt futamideje alatt ténylegesen felmerült, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el.

- Kizárólag a végső kedvezményezett nevére, címére kiállított, szabályos, a magyar számviteli szabályoknak megfelelő számlák/bizonylatok fogadhatóak el az elszámolásban.

- Dupla, többszörös vagy más finanszírozásból megtérülő költség nem számolható el (kettes finanszírozás tilalma).

- Csak piaci áron és független felektől beszerzett tételek számolhatók el.

- A támogatás kizárólag a támogatási megállapodásban és a program szabályzataiban meghatározott, támogatható tevékenységekre fordítható.

Rövid, példákkal illusztrált lista

- Bérköltség és járulékai: kutató, projektvezető, fejlesztő, adminisztrátor.

- Eszközbeszerzés: laborberendezés, informatikai eszköz, mérőműszer.

- Anyagbeszerzés: vegyszerek, prototípus-alkatrész, laboranyag, szoftver.

- Szolgáltatás: vizsgálatok, piac- vagy újdonságkutatás, tanulmánybérlés.

- Szellemi tulajdon védelem: szabadalmi ügyvivő díja, bejelentési díjak.

- Piacra jutás: promóció, marketingeszköz, konferencia-részvétel.

- Adminisztratív és menedzsment költségek: könyvelés, jogi tanácsadás, projektmenedzsment.

- Konferenciához kötött utazási és szállásköltség.

A részletesen elszámolható költségtípusok körét az NKFI Hivatal által közzétett 2024-2.1.3-POC azonosítószámú pályázati felhívás és a hozzá tartozó hivatalos pályázati útmutató tartalmazza. Amennyiben egy konkrét költségtípus ezekben nem szerepel, kizárólag akkor számolható el, ha igazoltan elengedhetetlen a projekt céljainak eléréséhez.

ÉRTÉKELÉSI ÉS DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT

A beérkezett pályázatok értékelését és a támogatási döntések meghozatalát az SZTE TTC által felállított, független szakértőkből és befektetőkből álló bizottság végzi. A bizottság tagjai között legalább két ipari vagy befektetői háttérrel rendelkező független szakértőnek kell lennie. A testület munkájában meghívottként részt vesz a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) által delegált személy is, aki az ülésen elhangzottak alapján javaslattételi és véleményezési jogosultsággal rendelkezik.

A bizottság döntéseit minden esetben a kutató vagy kutatócsoport szóbeli meghallgatását követően hozza meg. A meghallgatás célja, hogy a pályázók közvetlenül is bemutassák projektjük szakmai és üzleti koncepcióját, és lehetőség nyíljon a bizottság kérdéseinek tisztázására.

A döntési eljárás dokumentálása kötelező: a bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyhez csatolni kell a jelenléti ívet, valamennyi résztvevő aláírásával. Ezeket a dokumentumokat az SZTE TTC az éves beszámolóhoz csatoltan köteles megküldeni az NKFI Hivatal részére.

A döntéshozatal során figyelembe vett főbb értékelési szempontok:

- A projekt megvalósíthatósága: A projekt céljainak realitása, az alkalmazott módszerek megalapozottsága, az ütemezés és az erőforrások rendelkezésre állása.

- Innovációs potenciál: A technológiai vagy tudományos újítás mértéke, az újdonságtartalom, és annak versenyelőnyt biztosító jellege.

- Technológiai fejlődés realitása: A tervezett fejlesztési út megalapozott-e.

- A költségvetés megalapozottsága: A tervezett kiadások indokoltsága, a költségek arányossága a projekt célkitűzéseivel és időtartamával.

- Szellemitulajdon-védelmi stratégia: A projekt által érintett szellemi alkotások kezelése, védelme, és a hasznosításra vonatkozó elképzelések.

A döntési lehetőségek:

- Támogatás teljes összeggel: A pályázat a teljes igényelt támogatási összegre érdemesnek bizonyult.

- Támogatás csökkentett összeggel: A pályázat támogatható, azonban a bizottság a költségvetés egyes elemeit túlzottnak, indokolatlannak vagy nem megfelelőnek ítélte.

- Elutasítás: A projekt nem támogatható a bizottság megítélése alapján.

Értesítés és indokolás:

A TTC a döntésről írásban értesíti a pályázót. Elutasítás vagy csökkentett összköltséggel való támogatás esetén az értesítés tartalmazza:

- a döntés részletes szakmai indoklását,

- a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

A kifogás lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó az értékelési folyamat során esetlegesen felmerült tévedések vagy félreértések tisztázását kezdeményezze. A kifogásokat a TTC az eljárási szabályzatában meghatározott módon bírálja el.

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

A támogatási megállapodás a TTC (közvetlen kedvezményezett) és a PoC projektet megvalósító kutatóhely (végső kedvezményezett) közötti hivatalos jogviszonyt szabályozza. A megállapodás feltételeit a pályázati felhívás, a támogatói döntés és a PoC programra vonatkozó működési szabályok határozzák meg. A szerződés megkötése minden támogatott projekt esetén kötelező.

A támogatási megállapodás megkötése

A bizottsági döntést követően a TTC elkészíti a támogatási megállapodás tervezetét, és elektronikus formában megküldi a végső kedvezményezett részére. A végső kedvezményezett a megállapodást cégszerűen aláírva köteles visszaküldeni a TTC részére. Papír alapú aláírás esetén a megállapodásból legalább három eredeti példányt szükséges benyújtani. A megállapodás a TTC általi cégszerű aláírással lép hatályba. Ettől az időponttól kezdve a projekt a támogatási feltételek szerint megvalósítható.

A támogatási megállapodás részletesen szabályozza a támogatás felhasználásának feltételeit, a projekt megvalósításának szakmai és pénzügyi kereteit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit. A megállapodás tartalmazza többek között:

- a projekt célkitűzéseit, elvárt eredményeit,

- a támogatás összegét, ütemezését, és az elszámolás részletes módját,

- a beszámolási, ellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettségeket,

- a támogatás módosításának, megszüntetésének lehetőségeit.

A támogatás folyósításának alapfeltétele, hogy a kedvezményezettek a megállapodásban meghatározott feltételeket teljesítsék.

Amennyiben a végső kedvezményezett és a PoC projektet ténylegesen megvalósító kutató vagy kutatócsoport nem azonos, akkor a projekt megkezdése előtt belső megállapodást kell kötniük, amelyet a végső kedvezményezett köteles eljuttatni a TTC részére.

A TTC a támogatási megállapodás és módosítása egy példányát a rész/záró szakmai és pénzügyi beszámolója részeként megküldi az NKFI Hivatal részére.

A támogatási megállapodás módosítása

A támogatási megállapodás megkötését követően is előfordulhatnak olyan változások, amelyek indokolttá teszik a szerződés módosítását. A végső kedvezményezett köteles az ilyen változásokat haladéktalanul bejelenteni a TTC (közvetlen kedvezményezett) felé, és módosítási kérelmet benyújtani a TTC honlapján elérhető sablon alapján.

Módosítást indokolhat például:

- A megállapodásban rögzített bármely lényeges adat változása.

- A projekt műszaki vagy szakmai tartalmának érdemi módosulása.

- A költségvetés egyes tételeinek 20%-ot meghaladó vagy legalább 3 millió forintos eltérése.

- Az ütemezés változása.

- Egyéb támogatási feltételek megváltozása.

A módosítás elbírálásának alapelvei:

A TTC kizárólag abban az esetben fogadhatja el a módosítási kérelmet, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- A módosítással együtt is megmarad a támogathatóság: azaz a módosított projekt is megfelel a támogatási feltételeknek.

- A módosítás nem érintheti hátrányosan a jogosultsági feltételeket, különösen azokat, amelyek a támogatás feltételeként szerepeltek az eredeti pályázatban.

- A módosítás nem csökkentheti a projekt értékelésénél figyelembe vett előnyöket.

Eljárásrend:

- A módosítási kérelem beérkezése után a TTC formai és tartalmi szempontból megvizsgálja a dokumentumot.

- Szükség esetén hiánypótlást kérhet a pályázótól.

- A TTC dönt a módosítás elfogadásáról vagy elutasításáról.

- Jóváhagyás esetén a módosított támogatási megállapodást mindkét fél cégszerűen aláírja, és a dokumentum ezzel lép hatályba.

A támogatási megállapodás megszüntetése

A támogatási megállapodás a projekt lezárását megelőzően is megszüntethető bizonyos esetekben. A megszüntetésnek szabályozott eljárásrendje van, és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése mindkét fél számára kötelező.

Felmondás

A támogatási megállapodás egyoldalúan felmondható a TTC részéről, amennyiben a PoC projekt megvalósítása olyan körülmények miatt válik lehetetlenné, amelyek a végső kedvezményezettnek nem róhatók fel.

Ebben az esetben a következő szabályokat kell alkalmazni:

- A felmondásról a TTC írásban, egyoldalú nyilatkozattal értesíti a végső kedvezményezettet.

- A végső kedvezményezett köteles elszámolni a projekt megszüntetésének időpontjáig felmerült költségekkel és a már folyósított támogatás felhasználásával.

- A támogatási megállapodás megszűnéséig keletkezett, szabályszerűen felmerült és igazolt költségeket a TTC továbbra is elszámolhatja az NKFI Hivatal felé, feltéve, hogy a TTC és az NKFIH között létrejött Támogatói Okiratban foglalt kötelező vállalások teljesültek.

- A megszüntetést követően keletkezett költségek azonban már nem számolhatók el az NKFI Hivatal felé.

Amennyiben egy PoC projekt megvalósítása a fenti okokból meghiúsul, a TTC jogosult arra, hogy a már megítélt, de fel nem használt támogatási összeget másik, az útmutató szerint kiválasztott PoC projekt támogatására fordítsa, a támogatási megállapodás módosítását követően.

Elállás

A végső kedvezményezett a támogatási megállapodás megkötését követően a megállapodástól egyoldalúan nem állhat el.

A TTC a támogatási megállapodástól annak teljesítéséig elállhat, ha:

- a támogatási megállapodásban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a támogatás igénybevételét a végső kedvezményezett neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki,

- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a végső kedvezményezett a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy a projekt megvalósítása során,

- amennyiben a szerződéskötési akadály a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a TTC tudomására,

- a támogatott tevékenység megvalósítása a végső kedvezményezettnek felróható okból meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

- a végső kedvezményezett a jogszabályban rögzített vagy a projektet érdemben befolyásoló nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja,

- a végső kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik,

- a végső kedvezményezett a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik,

- a végső kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási megállapodásban meghatározott kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési és információszolgáltatási kötelezettségeinek,

- a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése a határidőre nem, vagy csak részben valósultak meg,

- amennyiben a mérföldkő lezárását követően a végső kedvezményezett nem tesz eleget a rész- vagy záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének vagy azt nem megfelelően teljesítette.

A TTC az elálló döntés meghozatalát követően megküldi az indoklással ellátott elálló nyilatkozatot a végső kedvezményezett részére. Elállás esetén a támogatási megállapodás a megkötésének napjára visszamenő hatállyal szűnik meg.

Amennyiben az elállást megelőzően támogatás (előleg) folyósítására került sor, abban az esetben a végső kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni a TTC részére az Áht. 53/A. § (2) és az Ávr. 98. § (1)-(4) bekezdésében foglalt kamattal növelten.

A POC PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

A végső kedvezményezett projektjének megkezdése

A kezdés időpontjára vonatkozóan a PoC projekt esetén az NKFIH ,,Általános pályázati útmutató – A nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alapból 2024. június 1-jét követően meghirdetett innovációs támogatás nyújtására irányuló pályázati felhívásokhoz” 3.1 pontja alkalmazandó.

A PoC projekt megvalósítását csak a támogatási kérelem benyújtása után lehet megkezdeni. Ez alapelvárás, amelynek megsértése a pályázat automatikus elutasításához, vagy a megítélt támogatás visszavonásához vezethet.

A projekt hivatalosan az alábbi időponttól kezdhető meg:

- A PoC pályázat benyújtását követő naptól, saját felelősségre, de az ezzel kapcsolatos költségek elszámolhatósága csak akkor lehetséges, ha a projekt támogatásban részesül.

- Elszámolás kizárólag a Támogatási Megállapodásban rögzített kezdődátumtól történhet.

A projekt megkezdési időpontját az alábbi események közül a legkorábbi határozza meg, ezek közül bármelyik megtörténte elindítja a projektet:

- Szolgáltatás megrendelése vagy első, a projektre vonatkozó szerződés megkötése.

- Konzorciumi nyitóülés (ha releváns) jegyzőkönyve.

- Bármilyen eszköz, anyag, immateriális jószág beszerzésére vonatkozó első jogilag kötelező megrendelés vagy szerződés dátuma.

- Új munkavállaló munkaviszonyának kezdete vagy meglévő munkatárs munkaköri módosítása.

- Természetes személlyel kötött megbízási szerződés kezdő napja.

- Egyéb megrendelés vagy szerződéskötés, ha nem történt megelőzően írásbeli megrendelés.

A megvalósítás szempontjából a legelső ilyen esemény számít a projekt megkezdési időpontjának, tehát nem célterületenként, hanem projektszinten értelmezendő.

A közbeszerzési eljárás elindítása önmagában nem számít a projekt megkezdésének, feltéve, hogy annak költsége (pl. szakértői díj) nem kerül elszámolásra a projekt terhére.

A projekt valós megkezdését az NKFI Hivatal helyszíni látogatás vagy ellenőrzés során is vizsgálhatja.

A projekt befejezése

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a végső kedvezményezett a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenysége a támogatási megállapodásban meghatározottak szerint, a PoC felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A fizikai befejezés napját a végső kedvezményezett esetén is az NKFIH ,,Általános pályázati útmutató – A nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alapból 2024. június 1-jét követően meghirdetett innovációs támogatás nyújtására irányuló pályázati felhívásokhoz” 3.2 pontja határozza meg.

A projekt fizikai befejezésének minősül:

a) Alapkutatás esetén azon kutatásról szóló kutatási jelentés,

- amelynek eredményéről bizonyítható az újdonság és az eredetiség, és

- amelynek eredményéről valószínűsíthető, hogy a projekt által felvetett problémák megoldására alapul szolgál, és

- amely kutatási jelentést a pályázó hasznosításra elfogadott.

b) Alkalmazott (ipari) kutatás esetén azon kutatásról szóló kutatási jelentés,

- amelynek eredményéről bizonyított az újdonság és az eredetiség, és

- amely jelentés konkrét javaslatokat tesz az eredmény hasznosítására új (a támogatást igénylő által megcélzott piacon eddig nem ismert) termék, szolgáltatás vagy technológia kifejlesztésére, továbbá a pályázó által megcélzott piacon bevezetett termék, szolgáltatás vagy technológia jelentős mértékű, piaci előnyöket biztosító továbbfejlesztésére, és

- amely kutatási jelentést a pályázó hasznosításra elfogadott.

c) Kísérleti fejlesztés esetén:

- Termékfejlesztés esetén:

  - a létrejött új terméket bemutató ismertető kiadvány;

  - a forgalomba hozatalhoz szükséges hatósági engedély megléte (amennyiben releváns);

- Technológiafejlesztés esetén:

  - a technológiai leírás;

  - a technológia működőképességét bizonyító demonstrációról felvett jegyzőkönyv;

  - a technológia alkalmazásához beszerzendő hatósági engedélyek megnevezése (amennyiben releváns);

- Szolgáltatásfejlesztés esetén:

  - a szolgáltatás leírása;

  - a szolgáltatás működőképességét bizonyító demonstrációról felvett jegyzőkönyv vagy teljesítésigazolás;

  - a szolgáltatás alkalmazásához beszerzendő hatósági engedélyek megnevezése (amennyiben releváns);

d) Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés (hardver) esetén:

- az üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállításának napja, illetve

- a számla kelte vagy a teljesítés napja (a kettő közül a későbbi dátum fogadható el).

e) Iparjogvédelmi oltalom esetén:

- a hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi hatóság által kiállított lajstromkivonat,

- ennek hiányában az érkeztetett bejelentés, vagy

- az ennek igazolására alkalmas dokumentum kiállítása minősül a projekt fizikai befejezésének.

A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a PoC projekt megvalósítási ideje (futamideje) alatt felmerült, a végső kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi ki-egyenlítés dátuma.

A POC PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

Előleg igénylése

A végső kedvezményezett igényelhet előleget a támogatott projekt elindításához. Az előleg folyósítása igény szerint, a támogatási megállapodás szerinti bankszámlára történik, miután minden szükséges dokumentumot benyújtott és azokat a TTC ellenőrizte. A támogatás legfeljebb 50%-a igényelhető előlegként.

- Előlegigénylés benyújtása

  - A végső kedvezményezett a TTC-hez nyújtja be az előlegigénylési dokumentumokat. Ehhez a TTC honlapján elérhető előlegigénylési formanyomtatványt kell kitöltenie.

  - A dokumentáció benyújtását követően a TTC ellenőrzi annak teljességét és szabályszerűségét 10 napon belül.

- Ellenőrzés és hiánypótlás

  - Amennyiben a dokumentáció hiányos vagy hibás, a TTC hiánypótlásra szólíthatja fel a végső kedvezményezettet.

  - Ha a hiánypótlást vagy a javítást a végső kedvezményezett a megadott határidőig nem teljesíti, az előlegigénylés automatikusan elutasításra kerül.

- Előleg utalása

  - A jóváhagyott előlegigénylés alapján a TTC átutalja az előleget a támogatási megállapodásban rögzített bankszámlára.

  - Előleg kizárólag abban az esetben kerül kifizetésre, amennyiben a TTC részére az NKFIH biztosítja a szükséges forrásokat.

- Elszámolás

  - A folyósított előleget legkésőbb a projekt pénzügyi beszámolójában, a felhasználás igazolásával, részletesen el kell számolni.

  - Az előleg elszámolása a szakmai és pénzügyi beszámoló egyik kötelező eleme, és csak a projekt célhoz kapcsolódó, ténylegesen felmerült költségek számolhatók el.

Elutasítás és jogorvoslat

- Ha a TTC elutasítja az előlegigénylést, erről indoklással együtt írásban tájékoztatja a végső kedvezményezettet.

- A végső kedvezményezett panasszal vagy kifogással élhet a TTC felé a támogatási program eljárási rendjében meghatározottak szerint

Szabálytalanul felhasznált előleg:

Ha az előleget nem a támogatási megállapodásban és a pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint használod fel vagy nem tudsz szabályszerűen elszámolni vele, az alábbi jogkövetkezmények léphetnek életbe:

- Elutasított elszámolás: A beszámoló vagy annak egy része elutasításra kerül, ilyenkor az elutasított (tehát szabálytalanul felhasznált) előleg összegét vissza kell fizetni.

- Visszafizetési kötelezettség: Jogosulatlanul igénybe vett, vagy szabálytalanul felhasznált előleg esetén az előleget a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben vissza kell fizetni a támogatónak. Ezt a kötelezettséget a támogató szerv jogi úton is érvényesítheti.

- A szerződés felmondása vagy visszavonása: Ha a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket – így például az előleg felhasználásának szabályait –, a támogató elállhat a támogatási szerződéstől, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja.

- A további támogatások felfüggesztése: Amíg a szabálytalanság vagy az előleg visszafizetése nem rendeződik, a támogatás további része(i) felfüggesztésre kerülhet(nek). A szabálytalanság rendezéséig nem folyósítanak újabb támogatást

Beszámolók benyújtása

A végső kedvezményezettnek a PoC projekt megvalósítása során két mérföldkövet szükséges terveznie: egy közbülső mérföldkövet a projektidőszak felénél, valamint egy záró mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének dátumára. Az adott mérföldkőre eső támogatási összeg – az előleggel csökkentett rész – kizárólag a mérföldkő zárását követően, a szakmai és pénzügyi beszámoló TTC általi elfogadása után folyósítható.

A mérföldkövek elérését követően a végső kedvezményezett köteles szakmai és pénzügyi beszámolóban bemutatni:

- a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségeket,

- a támogatás felhasználásának részleteit,

- a támogatott tevékenységek megvalósításának szakmai, üzleti és műszaki vonatkozásait,

- valamint a megvalósítás eredményességének értékelését.

A végső kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység ideje alatt felmerült költségeit szerepeltetheti a szakmai és pénzügyi beszámolóban.

A beszámoló benyújtásakor három dokumentumot kell csatolni, melyek sablonja a TTC honlapján elérhetőek:

- Szakmai beszámoló: a projekt előrehaladásának, eredményeinek és tapasztalatainak ismertetésével,

- Pénzügyi beszámoló: az elszámolni kívánt költségek részletezésével és a vonatkozó bizonylatokkal,

- A tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének bemutatása.

A projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumokat a végső kedvezményezett a projekt azonosítószámának, és az „elszámoló bizonylat a támogatás elszámolásához” szöveg feltüntetésével záradékolja.

Beszámolók ellenőrzése

A szakmai és pénzügyi beszámolók beérkezését követően a TTC formai és tartalmi ellenőrzést végez.

A pénzügyi beszámolóban szereplő tételek vizsgálata során a TTC szúrópróbaszerű ellenőrzést alkalmaz: az elszámolni kívánt költségek igazolására szolgáló bizonylatok közül eredeti példány vagy hiteles másolat bekérése alapján, illetve helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi azok létezését és a pénzügyi beszámolóban szereplő adatokkal való egyezőségét.

A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át.

A bizonylatok benyújtása kiváltható olyan informatikai rendszer alkalmazásával, amely a TTC számára folyamatos és teljes körű hozzáférést biztosít a végső kedvezményezett gazdasági és pénzügyi folyamataihoz, és ezáltal lehetővé teszi valamennyi elszámolni kívánt bizonylat elektronikus megtekintését.

E vizsgálat során a TTC bekérheti, (vagy a helyszínen ellenőrizheti):

- a végső kedvezményezett nevére és címére kiállított és záradékolt költségszámlákat,

- a számlák és kifizetések pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat,

- a munkaszerződéseket és munkaköri leírásokat, a munkaidő-nyilvántartást,

- a szállítói szerződéseket, írásos megrendelőket,

- a teljesítésigazolásokat, szállítóleveleket, tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az üzembe helyezési okmányokat,

- a kiküldetési rendelvényeket, kiküldetési utasítást, menetlevelet,

- és egyéb, alátámasztó dokumentumokat.

A formai ellenőrzés kiterjed legalább:

- a benyújtott dokumentáció hiánytalanságára,

- a benyújtási határidő betartására,

- a kettős finanszírozás elkerülése érdekében szükséges formai elemek meglétére,

- az elszámoló bizonylatok részbeni, vagy teljes kifizetésének igazolására,

- az elszámoló bizonylaton szereplő költségek felmerülésének idejére és azok jogosultjára.

A tartalmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló megfelel-e a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségeknek, valamint, hogy a benyújtott költségek elszámolhatósága biztosított-e.

Ennek keretében a TTC ellenőrzi a projektmegvalósítás során teljesített tevékenységek valódiságát, a teljesítést alátámasztó dokumentumok és a támogatási megállapodásban foglalt feltételek közötti egyezést, továbbá vizsgálja, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges egyéb előírások – így különösen a közbeszerzési kötelezettségek teljesítése, a piaci áraknak való megfelelés, valamint az elszámolhatósági szabályok – teljesültek-e.

Az ellenőrzést követően a TTC bizottsági ülés keretében a következő megállapításokat teheti:

  - a szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelelő, hiánytalan és hibátlan, az igényelt támogatási összeg elfogadható;

  - a szakmai és pénzügyi beszámoló vagy annak egy része nem fogadható el, ezért elutasításra kerül, ez esetben az elutasított beszámoló vagy annak az elutasítással érintett része vonatkozásában támogatási összeg kifizetésére nem kerül sor vagy – előleg folyósítása esetén – az elutasított támogatási összeget a végső kedvezményezett köteles visszafizetni az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerint;

  - a szakmai és pénzügyi beszámoló egy része vagy egésze tartalmi, illetve formai okból hiánypótlásra szorul.

Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg a követelményeknek, a TTC hiánypótlásra szólítja fel a végső kedvezményezettet. Ha a végső kedvezményezett a hiánypótlásra előírt határidőn belül nem vagy nem megfelelően teljesíti a felhívásban foglaltakat, a beszámoló a korábban részletezett feltételek szerint indokolással elutasításra kerül.

A TTC kizárólag a jelen útmutatóban meghatározott, elszámolható költségek elfogadását engedélyezheti.

A beszámolók elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről a TTC a döntéshozatalt követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a végső kedvezményezettet.

A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően a TTC intézkedik az elszámolás alapján jóváhagyott, a korábban folyósított előleggel csökkentett támogatási összeg kifizetéséről.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A TTC a támogatást a végső kedvezményezettnek a támogatási megállapodásban rögzített bankszámlájára folyósítja. A folyósítás feltétele, hogy a szükséges forrásokat az NKFI Hivatal a TTC rendelkezésére bocsássa. A támogatás összege harmadik személyre nem engedményezhető.

PANASZKEZELÉS

A végső kedvezményezett kifogást nyújthat be a TTC-hez a PoC felhívás alapján, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatási megállapodás megkötése, a támogatás folyósítása vagy annak visszakövetelése során jogszabálysértés történt, vagy az eljárás a PoC felhívásban, illetve a támogatási megállapodásban foglalt rendelkezésekkel ellentétes.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Nyilvánosság

A végső kedvezményezett köteles a projekt eredményeiről és a támogatásról nyilvánosan információt nyújtani. A projekt keretében létrejött eredményeket, fejlesztéseket és azok elérésének tényét – az iparjogvédelmi szempontok figyelembevétele mellett – ismertetni kell nyilvános kommunikációs eszközökkel (például sajtóközlemény, weboldal, konferencia, online publikáció). A projekt során kötelezően megvalósítandó tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységek részletes követelményeit az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető arculati és kommunikációs útmutató, arculati kézikönyv tartalmazza.

Tájékoztatás

A végső kedvezményezett köteles rendszeresen szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a támogatást közvetítő szerv (TTC) részére, ezek részeként minden alkalommal igazolni kell:

- a projektben történt jelentős változásokat (módosítás, megszüntetés, elállás),

- elutasított előlegigényeket,

- saját szakmai és pénzügyi beszámolóit,

- a benyújtott kifogásokat,

- a kapott támogatás mértékét, felhasználását és az eredményeket.

Ezeket az információkat a TTC-nek adja át, de a végső kedvezményezett felel az adatok pontosságáért és naprakészségéért. A projekt megvalósítása és a fenntartási időszak során a végső kedvezményezettek, amennyiben gazdasági szervezetként kerülnek támogatásra, kötelesek a KSH felé önállóan adatot szolgáltatni a KSH által történő kijelölésük esetén (pl. az OSAP 1074 és 2132 sz. kérdőívek keretében). A TTC-nek ezen szervezetekről nem keletkezik adatszolgáltatási kötelezettsége a KSH felé. Amennyiben a végső kedvezményezett nem gazdasági szervezet, a K+F tevékenységükre vonatkozó adatokat a TTC gyűjti össze és aggregáltan szolgáltatja a KSH felé. A végső kedvezményezettek kötelesek a szükséges adatokat a TTC rendelkezésére bocsátani.

Kommunikációs kötelezettségek

A végső kedvezményezett köteles minden, a projekt keretében keletkezett tudományos, műszaki eredményt megfelelően nyilvánosságra hozni, például:

  - a projekt szponzorra való hivatkozással történő feltüntetése minden releváns kommunikációs anyagban,

  - publikációkban, rendezvényeken, weboldalon,

  - kötelező projekttábla kihelyezése, amely tartalmazza a projekt és a támogatás legfontosabb adatait,

  - digitális kommunikációs eszközök (pl. közösségi média, honlap) használata a projekt bemutatására.

A beszámolási/eredményközlési kötelezettség magában foglalja a projekt által elért publikációk, szellemitulajdon-oltalmi bejelentések, piaci hasznosítási események stb. felsorolását is.

Felelősség és jogkövetkezmények

A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek nem (vagy nem megfelelő) teljesítése a támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentéséhez, illetve a támogatás részleges vagy teljes visszafizetéséhez is vezethet. Minden dokumentációt (számlák, szerződések, beszámolók, nyilvánossági igazolások stb.) 10 évig meg kell őrizni a projekt zárásától számítva. A végső kedvezményezett köteles együttműködni az ellenőrzések során, helyszíni ellenőrzéseken, vizsgálatokon, és minden adatot, dokumentumot bármely illetékes hatóság részére elérhetővé tenni

FENNTARTÁSI IDŐSZAK

A projekt lezárása után a TTC 12 hónapig fenntartási kötelezettséget vállal. A fenntartási időszak végére a végső kedvezményezettnek teljesítenie kell a támogatási megállapodásban rögzített kötelező vállalást: a TTC által támogatott PoC projektek külső forrásból származó bevételei elérik a projekt teljes támogatási összegének legalább 50%-át.

Ide értendő különösen:

- a külső befektetés, tőkebevonás,

- az iparjogvédelmi bevételek,

- a projekt további fejlesztéséhez elnyert KFI támogatások (a hazai forrásból származó támogatások 0,5-ös szorzóval vehetők figyelembe).

A fenntartási időszakban is fennáll jelentési kötelezettség, de a forma és a tartalom eltér a projektmegvalósítás során megszokott szakmai és pénzügyi beszámolóktól. A végső kedvezményezett a fenntartási időszak alatt is köteles a TTC felé rendszeresen jelenteni a projekt helyzetéről, előrehaladásáról, a kötelező vállalások (pl. értékesítési vagy hasznosítási bevétel) teljesüléséről, hasznosításról vagy egyéb megvalósult eredményekről. Ez rövidebb, fókuszában állapotjelentő vagy fenntartási beszámoló, de nem tartalmazza a megvalósítási időszak részletes szakmai és pénzügyi beszámolóit. A záró fenntartási beszámoló sablon a TTC honlapján elérhető.

A projekt megvalósítási időszakát követően az alábbi kötelezettségek állnak fenn, mind a TTC, mind a végső kedvezményezett vonatkozásában:

- ellenőrzéstűrési kötelezettség: az NKFI Hivatal, továbbá minden jogszabályban erre feljogosított ellenőrző szervezet ellenőrzésének tudomásul vétele és az abban való közreműködés kötelezettsége a projekt lezárását követő 5 évig,

- dokumentumok megőrzési kötelezettség a projekt lezárásától számított 10 évig.

- a Felhívás 6.3 pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek.

ELLENŐRZÉS

Szúrópróbaszerű ellenőrzés

Mintavételi eljáráson alapuló ellenőrzés, mely során az NKFI Hivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a támogatási kérelmeket, elszámolásokat a végső kedvezményezettnél és a TTC-nél is.

Helyszíni ellenőrzés

Végső kedvezményezett helyszíni ellenőrzése a TTC által

A TTC köteles legalább évente helyszíni ellenőrzést tartani és arról jegyzőkönyvet készíteni.

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

- az ellenőrzött projekt megnevezését,

- az ellenőrzést végző szervezet és személyek nevét,

- az ellenőrzés helyszínét, időpontját, időtartamát,

- az ellenőrzés során átvizsgált bizonylatok, dokumentumok körét,

- az ellenőrzést végzők által másolatban átvett iratok, dokumentumok azonosítási adatait,

- a helyszíni ellenőrök által tett megállapításokat és a végső kedvezményezett álláspontját a megállapításokkal kapcsolatban,

- az intézkedési tervet, mely tartalmazza a végső kedvezményezett által teljesítendő hiánypótlásokat és határidejüket.

Amennyiben a TTC intézkedést ír elő, a végső kedvezményezett köteles annak maradéktalanul eleget tenni. Az előírások teljesítését követően a TTC a helyszíni ellenőrzés lezárásáról készült jegyzőkönyvet elektronikus úton továbbítja az NKFI Hivatal részére.

A helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt a TTC előzetesen értesíti a végső kedvezményezettet, valamint tájékoztatja az NKFI Hivatalt és a NIÜ-t. A NIÜ jogosult egy fő képviselőt delegálni az ellenőrzésen való részvételre.

Az éves helyszíni ellenőrzés kiváltható egy olyan informatika rendszerrel, amely a TTC részére teljes körű, folyamatos betekintést biztosít a végső kedvezményezett gazdasági és pénzügyi folyamataiba, így valamennyi elszámolt bizonylat elérhetővé válik a TTC számára. Ebben az esetben kizárólag a projekt zárásakor kötelező helyszíni ellenőrzést lefolytatni.

Az NKFI Hivatal helyszíni ellenőrzése

A TTC tevékenységét a TTC pályázatának benyújtását követően az NKFI Hivatal, valamint a jogszabály által erre feljogosított szervek helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják. Az ellenőrzésre jogosultak a TTC projektjének ellenőrzése keretében a TTC által támogatott végső kedvezményezettnél, valamint a TTC projekt megvalósítása keretében kötött szerződésekben részes olyan feleknél is ellenőrzést folytathatnak le, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

A TTC, a végső kedvezményezett és a projektben résztvevő szerződő felek kötelesek az ellenőrzést végző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen segíteni.

A TTC és a végső kedvezményezett köteles a projektjükkel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani, a projektjükre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

EGYÉB FONTOS SZABÁLYOZÁS

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Nem támogatható olyan projekt, amely ingatlanfejlesztést kíván megvalósítani.

Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján lehet tájékozódni.

A 200.000 Ft-ot meg nem haladó áru vagy szolgáltatás beszerzés esetén nem szükséges három ajánlatot bekérni.

A projekt megvalósítása során a végső kedvezményezettnek különös figyelmet szükséges fordítania a beszerzések során – akár közbeszerzési eljárásra, egyszerű versenyeztetési eljárásra vagy egyéb módszerrel megvalósuló beszerzésre kerül sor – a közpénzek észszerű, hatékony és felelős felhasználására, a verseny tisztaságára, esélyegyenlőségre, nyilvánosságra és egyenlő elbánás elvének megfelelő eljárásra.